## Sheet1
taskID | task | predecessorTaskIDs | bestCaseHours | expectedHours | worstCaseHours | projectManager | frontendDeveloper | backendDeveloper | dataScientist | dataEngineer | BestCaseCost | ExpectedCost | WorstCaseCost
A | Describe product |  | 4 | 5 | 6 | 1 |  |  |  |  | 220 | 275 | 330
B | Develop marketing strategy |  | 8 | 10 | 12 | 1 |  |  |  |  | 440 | 550 | 660
C | Design brochure | A | 4 | 5 | 6 | 1 |  |  |  |  | 220 | 275 | 330
D | Develop product prototype |  |  |  | 0
D1 | Requirements analysis | A | 8 | 10 | 12 |  | 1 | 2 |  |  | 440 | 550 | 660
D2 | Software design | D1 | 16 | 20 | 24 |  | 1 | 2 |  |  | 880 | 1100 | 1320
D3 | System design | D1 | 20 | 25 | 30 |  | 1 | 2 |  |  | 1100 | 1375 | 1650
D4 | Coding | D2, D3 | 24 | 30 | 36 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1320 | 1650 | 1980
D5 | Write documentation | D4 | 16 | 20 | 24 | 1 |  |  |  |  | 880 | 1100 | 1320
D6 | Unit testing | D4 | 20 | 25 | 30 |  |  | 2 |  |  | 1100 | 1375 | 1650
D7 | System testing | D6 | 24 | 30 | 36 |  | 1 | 1 |  |  | 1320 | 1650 | 1980
D8 | Package deliverables | D5, D7 | 12 | 15 | 18 |  | 1 | 2 |  |  | 660 | 825 | 990
E | Survey potential market | B, C | 16 | 20 | 24 |  |  |  | 1 | 1 | 880 | 1100 | 1320
F | Develop pricing plan | D8, E | 4 | 5 | 6 | 1 |  |  |  |  | 220 | 275 | 330
G | Develop implementation plan | A, D8 | 12 | 15 | 18 |  | 1 |  |  |  | 660 | 825 | 990
H | Write client proposal | F, G | 8 | 10 | 12 | 1 |  |  |  |  | 440 | 550 | 660
Totals | [10 empty] | 10780 | 13475 | 16170

## BC
Duration (hours)
taskID | task | predecessorTaskIDs | bestCaseHours | ES | LS | EF | LF | Slack | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132
A | Describe product |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0
B | Develop marketing strategy |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0
C | Design brochure | A | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0
D | Develop product prototype
D1 | Requirements analysis | A | 8 | 4 | 4 | 12 | 12 | 0
D2 | Software design | D1 | 16 | 12 | 12 | 28 | 28 | 0
D3 | System design | D1 | 20 | 12 | 12 | 32 | 32 | 0
D4 | Coding | D2, D3 | 24 | 32 | 32 | 56 | 56 | 0
D5 | Write documentation | D4 | 16 | 56 | 56 | 72 | 72 | 0
D6 | Unit testing | D4 | 20 | 56 | 56 | 76 | 76 | 0
D7 | System testing | D6 | 24 | 76 | 76 | 100 | 100 | 0
D8 | Package deliverables | D5, D7 | 12 | 100 | 100 | 112 | 112 | 0
E | Survey potential market | B, C | 16 | 8 | 104 | 24 | 112 | 96
F | Develop pricing plan | D8, E | 4 | 112 | 112 | 116 | 116 | 0
G | Develop implementation plan | A, D8 | 12 | 112 | 112 | 124 | 124 | 0
H | Write client proposal | F, G | 8 | 124 | 124 | 132 | 132 | 0
Critical Path = A - B - C - D1 - D2 - D3 - D4 - D5 - D6 - D7 - D8 - F - G - H

## EC
Duration (hours)
taskID | task | predecessorTaskIDs | expectedHours | ES | LS | EF | LF | Slack | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165
A | Describe product |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0
B | Develop marketing strategy |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0
C | Design brochure | A | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0
D | Develop product prototype
D1 | Requirements analysis | A | 10 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0
D2 | Software design | D1 | 20 | 15 | 15 | 35 | 35 | 0
D3 | System design | D1 | 25 | 15 | 15 | 40 | 40 | 0
D4 | Coding | D2, D3 | 30 | 40 | 40 | 70 | 70 | 0
D5 | Write documentation | D4 | 20 | 70 | 70 | 90 | 90 | 0
D6 | Unit testing | D4 | 25 | 70 | 70 | 95 | 95 | 0
D7 | System testing | D6 | 30 | 95 | 95 | 125 | 125 | 0
D8 | Package deliverables | D5, D7 | 15 | 125 | 125 | 140 | 140 | 0
E | Survey potential market | B, C | 20 | 10 | 120 | 30 | 140 | 110
F | Develop pricing plan | D8, E | 5 | 140 | 140 | 145 | 145 | 0
G | Develop implementation plan | A, D8 | 15 | 140 | 140 | 155 | 155 | 0
H | Write client proposal | F, G | 10 | 155 | 155 | 165 | 165 | 0
Critical Path = A - B - C - D1 - D2 - D3 - D4 - D5 - D6 - D7 - D8 - F - G - H

## WC
Duration (hours)
taskID | task | predecessorTaskIDs | worstCaseHours | ES | LS | EF | LF | Slack | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 | 168 | 174 | 180 | 186 | 192 | 198
A | Describe product |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0
B | Develop marketing strategy |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0
C | Design brochure | A | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 0
D | Develop product prototype
D1 | Requirements analysis | A | 12 | 6 | 6 | 18 | 18 | 0
D2 | Software design | D1 | 24 | 18 | 18 | 42 | 42 | 0
D3 | System design | D1 | 30 | 18 | 18 | 48 | 48 | 0
D4 | Coding | D2, D3 | 36 | 48 | 48 | 84 | 84 | 0
D5 | Write documentation | D4 | 24 | 84 | 84 | 108 | 108 | 0
D6 | Unit testing | D4 | 30 | 84 | 84 | 114 | 114 | 0
D7 | System testing | D6 | 36 | 114 | 114 | 150 | 150 | 0
D8 | Package deliverables | D5, D7 | 18 | 150 | 150 | 168 | 168 | 0
E | Survey potential market | B, C | 24 | 12 | 144 | 36 | 168 | 132
F | Develop pricing plan | D8, E | 6 | 168 | 168 | 174 | 174 | 0
G | Develop implementation plan | A, D8 | 18 | 168 | 168 | 186 | 186 | 0
H | Write client proposal | F, G | 12 | 186 | 186 | 198 | 198 | 0
Critical Path = A - B - C - D1 - D2 - D3 - D4 - D5 - D6 - D7 - D8 - F - G - H